## Hoja1
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | ANALISIS | ESPECIFICACION CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | Documento UML | 2017-04-30 | En ejecucion | 4 | 0 | 4
2 | ANALISIS | DIAGRAMAS CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | Documento UML | 2017-04-30 | En ejecucion | 3 | 0 | 3
3 | ANALISIS | MOCKUPS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | MOCKUPS | MOCKUPS | 2017-04-30 | En ejecucion | 3 | 0 | 3
4 | SEGUIMIENTO | DOCUMENTO ACTA DE REUNIONES | ALTA | RUBEN ACUÑA | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-04-30 | En ejecucion | 1 | 0 | 1
5 | DISEÑO | DIAGRAMA DE CLASES | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | 2017-04-30 | En ejecucion | 3 | 2 | 1
6 | DISEÑO | DIAGRAMA ENTIDAD RELACION | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | 2017-04-30 | En ejecucion | 3 | 2 | 1
7 | DISEÑO | MODELO ARQUITECTONICO (MVC - WEB) | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | 2017-04-30 | En ejecucion | 3 | 2 | 1
8 | DISEÑO | DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS | MEDIO | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | 2017-04-30 | En ejecucion | 3 | 2 | 1
9 | DISEÑO | MODELO DE BASE DE DATOS | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | 2017-04-30 | En ejecucion | 3 | 2 | 1
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
| DISEÑO | DIAGRAMA DE CLASES | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-04-30 | EN ESPERA | 3 | 3
| DISEÑO | DIAGRAMA ENTIDAD RELACION | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-04-30 | EN ESPERA | 3 | 3
| DISEÑO | DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS DEL SPRINT | MEDIO | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-04-30 | EN ESPERA | 3 | 3
| DISEÑO | MODELO DE BASE DE DATOS DEL SPRINT | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-04-30 | EN ESPERA | 3 | 3
| IMPLEMENTACION | CREAR VISTAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTO AL Y DEL INVENTARIO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-05-03 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR VISTAS PARA ENTRADA Y SLADIA DE AVERIAS Y DEVOLUCIONES | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-05-03 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | IMPLEMENTAR FUNCIONALIDAD DE ENTRADAS, SALIDAS DE PRODUCTO EN BUEN ESTADO ASI COMO LAS AVERIAS Y LAS DEVOLUCIONES | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-05-08 | EN ESPERA | 8 | 8
| IMPLEMENTACION | LISTAR, ACTUALIZAR STOCK DE INVENTARIO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-05-08 | EN ESPERA | 8 | 8
| PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTO | ALTA | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-09 | EN ESPERA | 4 | 4
| PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS VALIDACION DE ENTRADDA Y SALIDA DE PRODUCTO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-09 | EN ESPERA | 3 | 3
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE RESULTADO DE PRUEBAS VALIDACION ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-09 | EN ESPERA | 3 | 3
| PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS ENTRADA DEL AVERIAS Y DEVOLUCIONES | ALTA | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-09 | EN ESPERA | 4 | 4
| PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS ENTADA, SALIDA DE AVERIAS Y DEVOLUCIONES | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-09 | EN ESPERA | 3 | 3
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE RESULTADO DE PRUEBAS ENTRADA,SALIDA AVERIAS Y DEVOLUCIONES | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-09 | EN ESPERA | 3 | 3
| IMPLANTACION | MANUAL DE USUARIO | ALTA | RUBEN ACUÑA | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 6 | 6
| GESTION | REVISION DE CALIDAD Y RIESGOS | BAJA | ALEJANDRO BETANCOURTH | TAREA | N/A | SEMANAL | EN ESPERA | 3 | 3