## Pila de Sprint
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Diseño | EspecificaciÓn de Casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
2 | Diseño | Diagramas de casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
3 | Diseño | Diagrama de clases | Alta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
4 | Diseño | Diagrama entidad relacion | ALta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
5 | Diseño | Diagrama de secuencias | Alta | camilo Agudelo | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
6 | Diseño | Reuniones de Scrum | Media | Scrum Master | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 0.5 | 0 | 0.5
7 | Gestion | Instalacion de herramientas de desarrollo | Alta | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Equipo computo fucionando como servidor local | 2017-03-30 | En espera | 2 | 2
8 | Planificación | Planificacion del Sprint | Alta | Alejandro Betancourth | Plantilla | Documento de texto | 2017-03-16 | Finalizado | 3 | 0 | 3
9 | Seguimineto | Seguimineto | Media | Profesora | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 4 | 3 | 1
10 | Gestion | Lecturas de dcumentos(herramientas de desarrollo) | Meida | Ruben Acuña | Libros, WEB | Informe de lectura e investigacion | Semanal | En ejecucion | 6 | 4.5 | 1.5
11 | Gestion | Elaboracion de documentos | Media | Juan Pablo Campos | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 4 | 3 | 1
12 | Gestion | Actas de reuniones | Baja | camilo Agudelo | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 2 | 1.5 | 0.5
13 | Gestion | Restroespectivas | Baja | Ruben Acuña | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 2 | 1.5 | 0.5
14 | Diseño | Elaboracion de prototipos | Alta | Alejandro Betancourth | Mockups | Imágenes de prototipos | 2017-04-03 | En espera | 8 | 6 | 2
15 | Gestion | Asignacion de tareas | Alta | Alejandro Betancourth | Plantilla | Documento de texto, pila sprint | Semanal | En ejecucion | 4 | 3 | 1
16 | Gestion | Reuniones de equipo de trabajo | Meida | Alejandro Betancourth | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 8 | 6 | 2
18 | Pruebas | Pruebas | Media | Ruban Acuña | Producto | Documento de texto de pruebas | Al finalizar sprint (10/04/2017) | En espera | 1 | 1
20 | Diseño | Crear y documentar base de datos | Media | Alejandro Betancourth | WAMP server, Documento | WAMP server, Documento | 2017-04-03 | En espera | 1 | 1
19 | Implementacion | Instalacion de manejador de base de datos | Alta | Alejandro Betancourth | WAMP server | Equipo computo fucionando como servidor local e ingreso al motor de base de datos | 2017-04-03 | En espera | 0.5 | 0.5
21 | Implementacion | Instalar el servidor web | Media | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Equipo computo fucionando como servidor local e ingreso al motor de base de datos | 2017-04-03 | En espera | 0.5 | 0.5
23 | Pruebas | Dar de alta un item en el catalo de productos | Media | Ruben Acuña | Producto | Producto funcional | Al finalizar sprint (10/04/2017) | En espera | 0.25 | 0.25
24 | Implementacion | Crear layout y etilos de sitio web | Media | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Interfaz de diseño principal | 2017-04-06 | En espera | 6 | 6
25 | Implementacion | Crear pagina principal | Media | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Interfaz de inicio APP | 2017-04-06 | En espera | 4 | 4
| Implementacion | Crear Login | Alta | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Interfaz de inicio Login | 2017-04-06 | En espera | 4 | 4
| Implementacion | Crear categoria | Alta | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Interfaz crear categoria | 2017-04-10 | En espera | 4 | 4
26 | Implementacion | Guardar un articulo/producto | Media | Ruben Acuña | Producto | Interfaz de creacion de Producto | 2017-04-10 | En espera | 1 | 1
27 | Implementacion | Visualizar articulo/producto | Media | Ruben Acuña | Producto | Interfaz de productos creados | 2017-04-10 | En espera | 4 | 4
28 | Planificación | Elaboracion de acta de reunion | Media | Scrum Master | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 1 | 0.75 | 0.25
29 | Implantación | Mostrar producto funcional al cliente(Profesora) | Media | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Entregable 1 fucional | 2017-04-13 | En espera | 0.3 | 0.3
30 | Gestion | Creacion de repositorio en github | Media | Alejandro Betancourth | WEB | Repositorio del proyecto en la web (Github) | 2017-03-21 | En espera | 1 | 0 | 1
| Categorías: | Gestión
Planificación
Seguimiento
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
Implantación: mostrar prodcto, al usuario, cliente