## Pila de Sprint
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Diseño | EspecificaciÓn de Casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
2 | Diseño | Diagramas de casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
3 | Diseño | Diagrama de clases | Alta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
4 | Diseño | Diagrama entidad relacion | ALta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
5 | Diseño | Diagrama de secuencias | Alta | camilo Agudelo | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Atrasado | 4 | 4 | 0
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
| ANALISIS | ESPECIFICACION CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | Documento UML | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| ANALISIS | DIAGRAMAS CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | Documento UML | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| ANALISIS | MOCKUPS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | MOCKUPS | MOCKUPS | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO ACTA DE REUNIONES | ALTA | RUBEN ACUÑA | PLANTILLA | DOCUMENTO | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | DIAGRAMA DE CLASES | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | DIAGRAMA ENTIDAD RELACION | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | MODELO ARQUITECTONICO (MVC - WEB) | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS | MEDIO | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | MODELO DE BASE DE DATOS | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | Documento UML | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
| IMPLEMENTACION | CREACION DE LAYOUT Y ESTILO DE SITIO WEB | MEDIO | ALEJANDRO BETANCOURTH | Equipo de computo | Aplicativo | 2017-04-03 | En ejecucion | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR PAGINA PRINCIPAL | MEDIO | ALEJANDRO BETANCOURTH | Equipo de computo | Aplicativo | 2017-04-03 | En ejecucion | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR VALIDADOR DE USUARIOS | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | Equipo de computo | Aplicativo | 2017-04-03 | En ejecucion | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR CATEGORIA | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | Equipo de computo | Aplicativo | 2017-04-03 | En ejecucion | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | GUARDAR ARTICULO/PRODUCTO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | Equipo de computo | Aplicativo | 2017-04-03 | En ejecucion | 4 | 4
| PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS VALIDACION DE USUARIO | ALTA | JOSE TANGARIFE | PLANTILLA | Documento | 2017-04-03 | En ejecucion | 2 | 2
2 | PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS VALIDACION DE USUARIO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PLANTILLA | Documento | 2017-04-03 | En ejecucion | 2 | 2
3 | PRUEBAS | DOCUMENTO DE RESULTADO DE PRUEBAS VALIDACION DE USUARIO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PLANTILLA | Documento | 2017-04-03 | En ejecucion | 2 | 2
4 | PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS CREACION DEL PRODUCTO | ALTA | JOSE TANGARIFE | PLANTILLA | Documento | 2017-04-03 | En ejecucion | 2 | 2
| IMPLANTACION | MANUAL DE USUARIO | ALTA | RUBEN ACUÑA | WORD | Documento | semanal | En ejecucion | 16 | 12 | 4
5 | GESTION | SEGUNDA REVISION DE CALIDAD | BAJA | ALEJANDRO BETANCOURTH | TAREA | N/A | 2017-04-03 | En ejecucion | 4 | 4