## Hoja1
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE REVISION DEL SPRINT | BAJA | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | FINAL DEL SPRINT | EN ESPERA | 1 |  |  |  | 1
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT | BAJA | RUBEN ACUÑA | PLANTILLA | DOCUMENTO | FINAL DEL SPRINT | EN ESPERA | 1 |  |  |  | 1
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO ACTA DE REUNIONES | BAJA | RUBEN ACUÑA | WORD | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 3 |  | 1 | 1 | 1
| SEGUIMIENTO | ACTA DE SCRUM MASTER | MEDIO | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 1 |  |  |  | 1
| SEGUIMIENTO | PILA DE LA SEMANA | MEDIO | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 1 |  |  |  | 1
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE REQUISITOS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-03-27 | EN ESPERA | 8 |  | 3 | 3 | 2
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE CASO DE USO GENERAR REPORTE | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-05-22 | EN ESPERA | 4 |  | 2 | 2
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE CASO DE USO ADMINISTRACION DE USUARIOS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-05-22 | EN ESPERA | 4 |  | 2 | 2
| ANALISIS | DIAGRAMA DE CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | DOCUMENTO UML | 2017-05-22 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| ANALISIS | DISEÑO DE INTERFACES MOCKUP | ALTA | JUAN P. CAMPOS | MOCKUPS | IMÁGENES PROTORIPOS | 2017-05-22 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| DISEÑO | DIAGRAMA DE CLASES | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-05-22 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| DISEÑO | DIAGRAMA ENTIDAD RELACION | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-05-22 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| DISEÑO | DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS DEL SPRINT | MEDIO | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-05-22 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| DISEÑO | MODELO DE BASE DE DATOS DEL SPRINT | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | 2017-05-22 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| IMPLEMENTACION | CREAR VISTAS PARA GENERAR REPORTE | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-05-27 | EN ESPERA | 4 |  | 2 |  | 2
| IMPLEMENTACION | CREAR VISTAS PARA ADMINISTRACION DE USUARIO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-05-27 | EN ESPERA | 4 |  | 2 |  | 2
| IMPLEMENTACION | IMPLEMENTAR FUNCIONALIDAD DE GENERAR REPORTE Y ADMINISTRACION DE USUARIO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-05-27 | EN ESPERA | 8 |  | 3 | 3 | 2
| PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS DE GENERAR REPORTE | ALTA | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-28 | EN ESPERA | 4 |  | 2 | 2
| PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS DE ADIMINISTRACION DE USUARIO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-28 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS DE GENERAR REPORTES Y ADMINISTRACIÓN DE USUARIO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-28 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE RESULTADO DE PRUEBAS DE GENERAR REPORTE Y ADMINISTRACION DE USUARO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-05-28 | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| IMPLANTACION | MANUAL DE USUARIO | ALTA | RUBEN ACUÑA | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN ESPERA | 6 |  | 2 | 2 | 2
| GESTION | REVISION DE CALIDAD Y RIESGOS | BAJA | ALEJANDRO BETANCOURTH | TAREA | N/A | SEMANAL | EN ESPERA | 3 |  |  |  | 3

## Hoja2
SEGUIMIENTO A INDICADORES
CRITERIO DE CALIDAD | ANÁLISIS |  |  | DISEÑO |  |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | PRUEBAS
| SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3
1. Fiabilidad: Completitud y Consistencia | ANÁLISIS SEM 1: 12; DISEÑO SEM 1: 12; IMPLEMENTACIÓN SEM 1: 12; PRUEBAS SEM 1: 10
| 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
2. Eficiencia
| 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
3. Mantenibilidad: Modularidad y Simplicidad
| 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
4. Usabilidad
| 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
5. Portabilidad: Independencia de los navegadores
[7 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4
6. Testabilidad
[7 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4
7. Seguridad
[7 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4