## Pila de Sprint
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Diseño | EspecificaciÓn de Casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
2 | Diseño | Diagramas de casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
3 | Diseño | Diagrama de clases | Alta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
4 | Diseño | Diagrama entidad relacion | ALta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
5 | Diseño | Diagrama de secuencias | Alta | camilo Agudelo | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1