## Pila de Sprint
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Diseño | EspecificaciÓn de Casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
2 | Diseño | Diagramas de casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
3 | Diseño | Diagrama de clases | Alta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
4 | Diseño | Diagrama entidad relacion | ALta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Finalizado | 4 | 3 | 1
5 | Diseño | Diagrama de secuencias | Alta | camilo Agudelo | UML | Documento UML | 2017-03-27 | Atrasado | 4 | 4 | 0
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
| Diseño | Diagramas de casos de Uso | Alta | Juan Pablo Campos | UML | Documento UML | 2017-03-27 | En ejecucion | 4 | 3 | 1
| Diseño | Diagrama de clases | Alta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | En ejecucion | 4 | 3 | 1
| Diseño | Diagrama entidad relacion | ALta | Jose Luis Tangarife | UML | Documento UML | 2017-03-27 | En ejecucion | 4 | 3 | 1
| Diseño | Diagrama de secuencias | Alta | camilo Agudelo | UML | Documento UML | 2017-03-27 | En ejecucion | 4 | 3 | 1
1 | Gestion | Instalacion de herramientas de desarrollo | Alta | Alejandro Betancourth | Equipos de computo | Equipo computo fucionando como servidor local | 2017-03-30 | En ejecucion | 2 | 2
2 | Gestion | Lecturas de dcumentos(herramientas de desarrollo) | Meida | Ruben Acuña | Libros, WEB | Informe de lectura e investigacion | Semanal | En ejecucion | 6 | 4.5 | 1.5
3 | Gestion | Elaboracion de documentos | Media | Juan Pablo Campos | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 4 | 3 | 1
4 | Gestion | Actas de reuniones | Baja | camilo Agudelo | Plantilla | Documento de texto | Semanal | En ejecucion | 2 | 1.5 | 0.5
5 | Implementacion | Instalacion de manejador de base de datos | Alta | Jose Luis Tangarife | WAMP server | Equipo computo fucionando como servidor local e ingreso al motor de base de datos | 2017-04-03 | En ejecucion | 0.5 | 0.5