## Hoja1
IMPORTANTE: Se organiza nuevamente la pila del sprint y la asignacion de tareas para la entrega debido a un cambio de estructuracion del equipo en cuanto al rol desempeñado de cada uno durante el proyecto.
ID | CATEGORÍA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | Fecha de entrega | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[11 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE REVISION DEL SPRINT | BAJA | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | FINAL DEL SPRINT | EN ESPERA | 2 | 2
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT | BAJA | RUBEN ACUÑA | PLANTILLA | DOCUMENTO | FINAL DEL SPRINT | EN ESPERA | 2 | 2
| SEGUIMIENTO | DOCUMENTO ACTA DE REUNIONES | BAJA | RUBEN ACUÑA | WORD | DOCUMENTO | SEMANAL | EN EJECUCION | 8 | 6 | 2
| SEGUIMIENTO | ACTA DE SCRUM MASTER | MEDIO | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN EJECUCION | 8 | 6 | 2
| SEGUIMIENTO | PILA DE LA SEMANA | MEDIO | SCRUM MASTER | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN EJECUCION | 8 | 6 | 2
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE REQUISITOS | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-03-27 | FINALIZADO | 10 | 0 | 10
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE CASO DE USO VALIDACION DE USUARIO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-03-27 | FINALIZADO | 4 | 0 | 4
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE CASO DE USO CREACION DE PRODUCTO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-03-03 | EN EJECUCION | 4 | 4
| ANALISIS | ESPECIFICACION DE CASO DE USO ACTUALIZACION Y LISTADO DE USARIO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | PLANTILLA | DOCUMENTO | 2017-03-10 | EN ESPERA | 4 | 4
| ANALISIS | DIAGRAMA DE CASOS DE USO | ALTA | JUAN P. CAMPOS | UML | DOCUMENTO UML | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| ANALISIS | DISEÑO DE INTERFACES MOCKUP | ALTA | JUAN P. CAMPOS | MOCKUPS | IMÁGENES PROTORIPOS | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | DIAGRAMA DE CLASES | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | DIAGRAMA ENTIDAD RELACION | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | MODELO ARQUITECTONICO (MVC - WEB) | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS | MEDIO | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| DISEÑO | MODELO DE BASE DE DATOS | ALTA | CAMILO AGUDELO | UML | DOCUMENTO UML | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| IMPLEMENTACION | INSTALACION MANEJADOR DE BASE DE DATOS | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | WAMP SERVER | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-03 | FINALIZADO | 4 | 0 | 4
| IMPLEMENTACION | INSTALAR SERVIDOR WEB | MEDIO | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-03 | FINALIZADO | 4 | 0 | 4
| IMPLEMENTACION | CREACION DE LAYOUT Y ESTILO DE SITIO WEB | MEDIO | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-06 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR PAGINA PRINCIPAL | MEDIO | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-06 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR VALIDADOR DE USUARIOS | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-06 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | CREAR CATEGORIA | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-10 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | GUARDAR ARTICULO/PRODUCTO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-10 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | LISTAR ARTICULO/PRODUCTO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-10 | EN ESPERA | 4 | 4
| IMPLEMENTACION | ACTUALIZACION ARTICULO/PRODUCTO | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-10 | EN ESPERA | 4 | 4
| PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS VALIDACION DE USUARIO | ALTA | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-03 | FINALIZADO | 2 | 0 | 2
| PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS VALIDACION DE USUARIO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-03 | FINALIZADO | 2 | 0 | 2
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE RESULTADO DE PRUEBAS VALIDACION DE USUARIO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-03 | FINALIZADO | 2 | 0 | 2
| PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS CREACION DEL PRODUCTO | ALTA | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-06 | EN ESPERA | 2 | 2
| PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS CREACION DEL PRODUCTO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-06 | EN ESPERA | 2 | 2
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE RESULTADO DE PRUEBAS CREACION DEL PRODUCTO | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-06 | EN ESPERA | 2 | 2
| PRUEBAS | DOCUMENTO ESPECIFICACION DE PRUEBAS ACTUALIZACION/LISTAR RPODUCTOS | ALTA | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-10 | EN ESPERA | 2 | 2
| PRUEBAS | MODO DE EJECUCION DE PRUEBAS CREACION DEL PRODUCTO ACTUALIZACION/LISTAR RPODUCTOS | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-10 | EN ESPERA | 2 | 2
| PRUEBAS | DOCUMENTO DE RESULTADO DE PRUEBAS CREACION DEL PRODUCTO ACTUALIZACION/LISTAR RPODUCTOS | MEDIO | JOSE TANGARIFE | PRODUCTO | PRODUCTO FUNCIONAL | 2017-04-10 | EN ESPERA | 2 | 2
| IMPLANTACION | MANUAL DE USUARIO | ALTA | RUBEN ACUÑA | PLANTILLA | DOCUMENTO | SEMANAL | EN EJECUCION | 16 | 12 | 4
| IMPLANTACION | ENTREGA DEL PRODUCTO FUNCIONAL HASTA EL 1ER SPRINT | ALTA | EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO CON PRODUCTO FUNCIONANDO | 2017-04-13 | EN ESPERA | 2 | 2
| GESTION | CREACION DEL REPOSITORIO GITHUB | ALTA | ALEJANDRO BETANCOURTH | EQUIPO DE COMPUTO | REPOSITORIO | 2017-03-21 | FINALIZADO | 2 | 0 | 2
| GESTION | LECTURAS DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO | MEDIO | RUBEN ACUÑA | LIBROS, WEB | INFORME | 2017-03-03 | EN EJECUCION | 4 | 4
| GESTION | SEGUNDA REVISION DE CALIDAD | BAJA | ALEJANDRO BETANCOURTH | TAREA | N/A | SEMANAL | EN EJECUCION | 4 | 3 | 1